Приложение А

Годовой план-график ремонта оборудования  по механическому цеху на 2000 год.

| Оборудование | Инвентарный номер | Модель оборудования | Категория сложности ремонта | Дата последнего капитального ремонта | Межремонтный период, мес. | Дата и вид последнего ремонта | январь | февраль | ………. | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | слесарных | станочных | Простои, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. Токарно-винторезный станок | 841 | 1К62 | 11 | 07.99 | 12 | 07.99 К | О 8/0,5 | - | … | Т 44/2,7 | - | - | - | - | - | 52 | 22 | 2,7 |
| 2. Токарно- винторезный станок повышенной точности | 996 | 1616П | 12 | 01.96 | 8 | 05.99 Т | К 276/ 10,5 | - | … | - | - | Т 44/2,5 |  |  |  | 329 | 120 | 13 |
| 3.Токорно-винторезный станок | 571 | 1А62 | 10 | 04.95 | 9 | 04.99 Т | Т 40/ 2,5 | - | … | - | - | - | К 230/ 10 | - | - | 277 | 120 | 12,5 |

Примечания 1.К –капитальный ремонт, Т –текущий (малый) ремонт, О- осмотр.2. Через дробь приведены трудоемкость ремонтных работ (нормо-часы) и время простоя в ремонте (дни).

Приложение Б

Структура ремонтного цикла оборудования молочной промышленности

| ОБОРУДОВАНИЕ | Структура ремонтного цикла |
| --- | --- |
| Весы для молока. Автомат для фасовки сметаны в бутылки по 0,2 л. Вальцовка для творога. | К0 – О1- О2 – Т1- О3 – О4 - Т2– О5 – О6 - Т3 - О7 – О8 – С1 - О9 – О10 – Т4 – О11 – О12 –Т5 – О13 – О14 – Т6 –О15 – О16 –К1 |
| Насос центробежный. | К0 – О1 –О2 -О3 –О4 – О5 – Т1 –О6 –О7 –О8- О9 – О10 – С1 – О11 – О12 –О13 – О14- О15- Т2- О16 –О17 – О18 – О19 – О20 – К1 |
| Автомат для расфасовки и завертки творога и творожных сырков. Машина карусельного типа для разлива молока во фляги. | К0 – О1- О2 – Т1- О3 – О4 - Т2– О5 – О6 - Т3 - О7 – О8 –К1 |
| Пастеризатор с вытеснительным барабаном. Ванны творожные. Автомат для изготовления бумажных пакетов и наполнения их молоком. | К0 – О1 –О2 -О3 –О4 – О5 – Т1 –О6 –О7 –О8- О9 – О10 – С1 – О11 – О12 –О13 – О14- О15- Т2- О16 –О17 – О18 – О19 – О20 – К1 |
| Маслоизготовитель периодического действия. Линия разлива молока в бутылки производительностью 24000 бутылок в час. | К0 – О1 –О2 -О3 –О4 – О5 –О6 –О7 – О8 – О9 – О10 –О11–Т1 – О12 –О13 – О14- О15- О16 –О17 – О18 – О19 – О20 – О21– О22 –С1–О23 –О24 – О25 -О26 – О27 – О28 –О29 – О30–О31 -О32 – О33 -Т2 –О34 – О35 – О36 -О37 -О38 -О39 –О40 –О41 –О42 –О43 –О44 -К1 |